附件1

随州市初中英语听说考试工作安排

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 完成时间 | 责任单位 | 相关要求 |
| 1 | 考试技术服务平台招标 | 2023年11月 | 市教育考试中心 | 政府购买服务，不得向学生收费 |
| 2 | 听力口语考试考务工作细则 | 2023年11月 | 市教育考试中心 | 市教育考试中心实施 |
| 3 | 教师培训 | 2023年12月 | 县市区教育局 | 市教研室指导培训和考试命题 |
| 4 | 学生训练平台准入 | 2023年12月 | 县市区教育局 | 各县（市、区）组织实施 |
| 5 | 听力口语考场建设 | 2024年3月 | 县市区教育局 | 各县（市、区）依据考场建设参考标准须在2023年12月底前上报考点设置计划，经审批后才能建设 |
| 6 | 训练和测试 | 每学年末 | 县市区教育局 |  |
| 7 | 考场管理员培训 | 2026年3月 | 市教育考试中心 | 各县（市、区）招考机构组织实施 |
| 8 | 考前模拟演练 | 2026年3月 | 市教育考试中心 | 各县（市、区）招考机构组织实施 |
| 9 | 英语听说机考 | 2026年4月第二周周末 | 市教育考试中心 | 各县（市、区）招考机构组织实施 |